**Bod č. 6 - připravenost projektů pro další volební období**

V současné době dokončuje městys poslední rozpracované akce v tomto volebním období, zároveň ale dlouhodobě probíhá příprava dalších na nové volební období. Ty jsou v různé fázi rozpracování, některé bude možné realizovat již v příštím roce, další v těch následujících. U některých projektů bude možné využít dotační prostředky, opět jsou již některé žádosti o dotace podané nebo dokonce schválené.

**IV. etapa rekonstrukce kanalizace a intenzifikace ČOV**

Dokončená je projektová dokumentace obou akcí, na které byla podaná společná žádost o dotaci z OPŽP. Ta byla úspěšná a je schválená dotace ve výši 33,5 mil. korun, součástí akce bude i rekonstrukce vodovodu na ulici Masarykova, která je ale neuznatelným nákladem, stejně jako některé další položky, např. rozsah rekonstrukce komunikací – celkové náklady (63,5 mil. korun). Nyní probíhá stavební řízení a připravujeme výběrové řízení, aby se mohlo uskutečnit v zimních měsících a podařilo se v dnešní složité situaci vysoutěžit dodavatele. Předpoklad zahájení vlastní stavby je květen – červen 2019, dokončení konec roku 2020 – březen 2021. Pro rekonstrukci povrchů ulic Masarykova a Nádražní je předběžně dohodnutý společný postup KSÚSV, aby byla položená nová vozovka v celé šíři komunikace.

**Modernizace odpadového hospodářství**

Byla podaná a schválená žádost o dotaci ve výši 680 000,- Kč z OPŽP (celkové náklady 800 tisíc korun), projekt zahrnuje vybudování tří nových kontejnerových stání a rekonstrukce tří stávajících, nákup kontejnerů na tato stání, dalších velkoobjemových kontejnerů na bioodpad a propagaci třídění odpadů. Aktuálně bylo vypsané výběrové řízení na dodavatele kontejnerů, stavební práce provedou TS Okříšky, realizace proběhne v prvním pololetí 2019.

**Elektronizace úřadu městyse**

Byl zpracovaný projekt v hodnotě 1 680 000,- Kč a podaná žádost o dotaci ve výši 1 430 000,- Kč z IROP, splnila podmínky přijatelnosti, konečný výsledek ještě nemáme. V rámci projektu bude pořízená elektronická úřední deska provedena modernizace webových stránek, pořízeny nové aplikace pro služby občanům a elektronické pasporty pro geoportál městyse. Výběrové řízení by mělo proběhnout v závěru roku 2018, realizace v roce 2019.

**Přístavba mateřské školy**

V současné době se dokončuje projektová dokumentace a začala příprava žádosti o dotaci do výzvy IROP, termín podání v říjnu 2018. Pokud se podaří uspět a získat dotaci, předpokládáme výstavbu v letech 2019 – 2020 podle výsledků výběrového řízení a stavebního řízení. Pokud by žádost o dotaci úspěšná nebyla, bude nutné zvážit, zda zahájit stavbu i bez dotace, protože další výzvy nejsou příliš reálné.

**Cyklostezka Okříšky – Petrovice**

Dokončená je projektová dokumentace, nyní řešíme souhlasy majitelů pozemků a také stanovisko policie k části trasy na území obce Petrovice, aby bylo možné připravit žádost o dotaci ze SFDI. Vlastní realizace stavby v případě úspěšné žádosti se dá předpokládat v letech 2020 – 2021. Bez dotace by se akce zatím nerealizovala, ovšem výzvy ze SFDI se opakují každoročně, takže je šance i později.

**Bezbariérovost základní školy a rekonstrukce sociálních zařízení**

Je zpracovaná projektová dokumentace, žádost o dotaci z IROP jsme podali v roce 2017, ale vzhledem k velkému převisu zájmu (3,5x) nebyla úspěšná. Další výzvy z evropských fondů zatím nejsou avizované, proto bude zřejmě projekt nutné rozdělit a začít v roce 2019 s rekonstrukcí sociálních zařízení, které jsou ve špatném technickém stavu, z vlastních prostředků. Bezbariérové řešení, které zahrnuje výtah ve staré budově a 6 schodišťových plošin, by se mělo realizovat po etapách podle finančních možností městyse.

**Rekonstrukce a výstavba přechodů pro chodce**

Máme zpracovanou projektovou dokumentaci na rekonstrukci a dostavbu přechodů pro chodce na hlavní křižovatce a posun přechodu pro chodce před základní školou, nyní připravujeme žádost o stavební povolení. Na osvětlení přechodů jsme získali dotaci ve výši 120 000,- Kč z Nadace ČEZ, realizace by měla proběhnout na jaře 2019.

**Rekonstrukce komunikací v okolí škol**

Zpracovaná je projektová dokumentace pro územní řízení, vzhledem ke změně stavebního zákona se pracuje na projektové dokumentaci pro společné stavební řízení, žádost o stavební povolení by se mohla podat do konce roku 2018. Realizace by byla vhodná po etapách jednotlivých ulic – V Zahradách, U Stadionu aj. A. Komenského v letech 2019 - 2021, vliv na přesné termíny bude mít i rekonstrukce kanalizace a přístavba MŠ. Rekonstrukci předpokládáme z vlastních prostředků městyse, popř. můžeme požádat o dotaci z titulu MMR, kde je ale poměrně málo finančních prostředků a tedy malá pravděpodobnost.

**Rekonstrukce vodovodu na ulici J. A. Komenského a U Stadionu**

Vodovod je zde částečně vedený v komunikaci a dochází k poměrně častým poruchám, proto městys nechal zpracovat projektovou dokumentaci rekonstrukce a přeložení. Připravujeme žádost o stavební povolení, aby bylo možné stavbu provést v roce 2019.

**Rekonstrukce bývalého úřadu městyse**

Před dvěma roky začala příprava projektové rekonstrukce objektu na plochy pro spolky a drobné podnikání v přízemí a sociální byty v I. NP. Vzhledem k nevhodnosti vytipovaných dotačních titulů nyní práce stojí, zvažujeme, zda pro spolky a podnikatelské subjekty nevyužít jiné objekty a bývalý úřad nevyužít celý na sociální byty. Rekonstrukci by mohly po etapách provádět TS Okříšky, vhodné by bylo požádat o dotaci na zateplení objektu z OPŽP.

**Chodník Okříšky – Přibyslavice**

Na tuto akci je zpracovaná studie, která předpokládá společný postup s obcí Přibyslavice. Vzhledem k tomu, že KSÚSV počítá v letech 2020 – 2021 s rekonstrukcí povrchu silnice III/40510 od železničního přejezdu na ulici Nádražní až po hlavní křižovatku v Přibyslavicích, bylo by vhodné projednat s ní společný postup a urychleně pokračovat ve zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení. Na financování bude možné zkusit podat žádost o dotaci ze SFDI.

**Revitalizace rybníka Obecník**

Na základě projektové dokumentace odbahnění rybníka a rekonstrukce hráze byla podaná žádost o stavební povolení a připravujeme žádost o dotaci z OPŽP ve výši 85% nákladů.

**Analýza rizik skládky průmyslových odpadů**

V roce 2017 jsme podali žádost o dotaci na OPŽP, nebyla úspěšná z důvodu nedostatečně zpracovaných geologických podkladů ze strany zpracovatele. Proto nyní dopracovává potřebnou dokumentaci a předpokládáme podání žádosti do nejbližší výzvy, pravděpodobně v roce 2019. Na základě výsledků analýzy rizik potom bude stanovený, další postup, zda bude nutná sanace skládky nebo pouze opatření menšího rozsahu, bránící pronikání nebezpečných látek dále od skládky.

**Návrh usnesení:**

**Zastupitelstvo městyse Okříšky bere na vědomí informace o stavu připravenost projektů pro příští volební období.**