**Bod č. 5 – aktuální stav plnění programu výstavby**

V současné době jsou z programu výstavby hotové akce č. 3 – nové osvětlení na ulici Srázná, kde ale ještě nemáme konečnou fakturu od dodavatele, č. 5 – rekonstrukce chodníku na ulici Jihlavská, zde došlo k navýšení rozsahu prací a tím pádem i nákladů, č. 8 – zbourání kotelny U Stadionu, č. 11 – oplocení tréninkové plochy vedle fotbalového stadionu, č. 12 – rekonstrukce kulturního domu – konečné náklady ještě nemáme, protože čekáme na poslední faktury, ale celková částka stavby bude do 20 mil. korun, z toho 6 mil. korun bylo v roce 2017, tzn. že se do letošního rozpočtu 12 + 2 mil. korun vejdeme, č. 16 – rekonstrukce dětského hřiště a č. 23 – projekt cyklostezky Okříšky – Petrovice.

Rozpracované jsou akce č. 6. – parkovací plochy před Bílým domem, č. 9 – zateplení tělocvičny, č. 10 – rekonstrukce hřiště za sokolovnou, č. 13 – rekonstrukce a rozšíření hřbitova, č. 14 – zázemí Technických služeb, č. 19 – projekty VO, č. 20 – studie nových obytných zón a č. 22 – projekt rekonstrukce bývalé spořitelny, začátkem října proběhne akce č. 7 – zpevnění komunikace pod ulicí Mlýnskou. U zbývajících akcí bude záležet na kapacitách firem, u projektů i na podkladech pro přípravu, zda se zvládnou realizovat ještě v letošním roce nebo bude nutné je převést do příštího.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OdPa** | **Akce** | **Celkové náklady** | **Vlastní ná-klady 2018** |
| 1. | 3631 | Nové rozvodné skříně veřejného osvětlení | 50 000 | 50 000 |
| 2. | 3631 | Nové kabely veřejného osvětlení / roční část - Masarykova | 3 500 000 | *500 000* |
| 3. | 3631 | **Nové veřejné osvětlení Srázná** | 340 000 | 340 000 |
| 4. | 2212 | Přesunutí a úpravy přechodu u základní školy | 500 000 | 500 000 |
| 5. | 2219 | **Rekonstrukce chodníku Jihlavská** – větší rozsah | 250 000 | **795 000** |
| 6. | 2219 | **Parkovací plochy před a naproti Bílému domu** – probíhá | 1 400 000 | 2 100 000 |
| 7. | 2212 | **Zpevnění komunikací / roční část - pod Mlýnskou** – říjen | 1 800 000 | *560 000* |
| 8. | 3613 | **Zbourání kotelny U Stadionu** | 250 000 | **358 000** |
| 9. | 3412 | **Zateplení tělocvičny / s dotací, vl. podíl z úvěrového rámce** – probíhá | 5 200 000 | *3 100 000* |
| 10. | 3412 | **Rekonstrukce hřiště za sokolovnou / s dotací, vl. podíl z úvěrového rámce** – probíhá | 8 150 000 | *3 400 000* |
| 11. | 3412 | **Oplocení tréninkové plochy u fotbalového stadionu** | 100 000 | **100 000** |
| 12. | 3319 | **Rekonstrukce hasičské zbrojnice na kulturní dům / roční část** | 14 000 000 | *12 000 000* |
| 13. | 3632 | **Rekonstrukce a rozšíření hřbitova / roční část** | 800 000 | *400 000* |
| 14. | 3613 | **Vybudování zázemí Technických služeb (topírna) / roční část** | 600 000 | *300 000* |
| 15. | 3639 | Výkupy pozemků pod chodníky a komunikacemi | 500 000 | *150 000* |
| 16. | 3412 | **Rekonstrukce dětského hřiště ve Staré osadě** | 600 000 | **401 000** |
|  |  |  |  |  |
| 17. | 2212 | Projekt rekonstrukce ulice Sadová | 150 000 | 150 000 |
| 18. | 2212 | Projekt rekonstrukce komunikací Příční a Tyršova | 80 000 | 80 000 |
| 19. | 3631 | **Projekty VO - Loudilka, Srázná a Sadová** | **70 000** | 70 000 |
| 20. | 3612 | **Studie nových obytných zón** | **70 000** | 70 000 |
| 21. | 2321 | Projekt řešení odpadních vod Pod Strání | 70 000 | 70 000 |
| 22. | 3613 | **Projekt rekonstrukce bývalé spořitelny** | **80 000** | 80 000 |
| 23. | 2219 | **Projekt cyklostezky Petrovice-Okříšky** | **1 000 000** | **895 000** |
|  |  | **Celkem** | **35 060 000** | **24 360 000** |
|  |  | ***bez úvěrového rámce*** |  | ***17 860 000*** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | ***Žádosti o dotace - zatím nerozhodnuté*** |  |  |
| 24. | 2219 | Cyklostezka Petrovice-Okříšky (připravujeme žádost do SFDI) | 10 000 000 | *1 000 000* |
| 25. | 3732 | Analýza rizik skládky průmyslových odpadů (připravujeme žádost do OPŽP) | 600 000 | *70 000* |
| 26. | 2341 | Revitalizace rybníka Obecník (připravujeme žádost do OPŽP) | 1 200 000 | *250 000* |
|  |  | **Celkem** | **11 800 000** | **1 320 000** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | ***Žádosti o dotace - zatím nerozhodnuté*** |  |  |
| 27. | 2219 | Parkoviště u bytového domu U Stadionu | 800 000 | 800 000 |
| 28. | 2310 | Rekonstrukce vodovodu J. A. Komenského, U Stadionu | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 29. | 3633 | Průmyslová zóna - prodloužení inženýrských sítí a komunikace | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 30. | 2219 | Rekonstrukce chodníků a přechodů na hl. křižovatce | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 31. | 2219 | Rekonstrukce chodníku Nádražní (hotel - křižovatka) | 400 000 | 400 000 |
| 32. | 2219 | Rekonstrukce chodníku Nádražní (křižovatka - restaurace) | 250 000 | 250 000 |
| 33. | 3613 | Úpravy objektu spořitelny na ÚM / roční část | 1 000 000 | 500 000 |
|  |  | **Celkem** | **6 250 000** | **5 750 000** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Celkem** | **53 110 000** | **31 430 000** |
|  |  | ***bez úvěrového rámce*** |  | ***24 930 000*** |

**Návrh usnesení:**

**Zastupitelstvo městyse Okříšky bere na vědomí informace o stavu plnění programu výstavby pro rok 2018.**