**Bod č. 6 – vyhodnocení programu výstavby za rok 2018**

V naplánovaných akcí nebyly realizované pouze akce: č. 2 – nové kabely veř. osvětlení z důvodu nedostatečných kapacit dodavatelské firmy a č. 4 – přesunutí a úprava přechodu u ZŠ z důvodu přípravy PD a administrace stavebního řízení, naopak byly doplněné akce č. 17 a ze zásobníku akcí č. 18. Z projektů byly zatím odloženy akce č. 19, č. 20 a č. 23 kvůli nejasnostem v řešení a také z nedostatku projekčních kapacit, akce č. 22 a č. 24 jsou ve stádiu zpracování, ale dokončení a fakturace neproběhne v tomto roce.

Celkově bylo letos proinvestováno 35,26 milionů korun, z toho 21,985 milionů korun z rozpočtu městyse a 6,153 milionů korun z úvěrového rámce.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Akce** | **Celkové náklady** | **Vlastní ná-klady 2018** |
| 1. | **Nové rozvodné skříně veřejného osvětlení** | 85 000 | **85 000** |
| 2. | *Nové kabely veř. osvětlení / roční část – Masarykova – odloženo na rok 2019* | *3 500 000* | *0* |
| 3. | **Nové veřejné osvětlení Srázná** | 263 000 | **263 000** |
| 4. | *Přesunutí a úpravy přechodu u základní školy – odloženo na rok 2019* | *500 000* | *0* |
| 5. | **Rekonstrukce chodníku Jihlavská** – větší rozsah | 795 000 | **795 000** |
| 6. | **Parkovací plochy před a naproti Bílému domu** | 2 101 000 | **2 101 000** |
| 7. | **Zpevnění komunikací /** roční část - pod Mlýnskou, ulička ze Staré osady **199** | 1 800 000 | **757 000** |
| 8. | **Zbourání kotelny U Stadionu** | 358 000 | **358 000** |
| 9. | **Zateplení tělocvičny /** s dotací, vl. podíl z úvěrového rámce | 5 270 000 | **3 104 000** |
| 10. | **Rekonstrukce hřiště za sokolovnou /** s dotací, vl. podíl z úvěrového rámce | 8 584 000 | **3 593 000** |
| 11. | **Oplocení tréninkové plochy u fotbalového stadionu** | 219 000 | **150 000** |
| 12. | **Rekonstrukce hasičské zbrojnice na kulturní dům /** dokončení z roku 2017 | 13 540 000 | **13 540 000** |
| 13. | **Rekonstrukce a rozšíření hřbitova /** roční část | 800 000 | **330 000** |
| 14. | **Vybudování zázemí Technických služeb (topírna) /** roční část | 600 000 | **165 000** |
| 15. | **Výkupy pozemků pod chodníky a komunikacemi** / roční část | 500 000 | **55 000** |
| 16. | **Rekonstrukce dětského hřiště ve Staré osadě** | 522 000 | **522 000** |
| 17. | **Parkoviště, chodník a veř. osvětlení u kulturního domu** | 984 000 | **984 000** |
| 18. | **Průmyslová zóna - prodloužení inženýrských sítí a komunikace /** roční část | 1 500 000 | **484 000** |
|  |  |  |  |
| 19. | *Projekt rekonstrukce ulice Sadová – odloženo na rok 2019* | *150 000* | *0* |
| 20. | *Projekt rekonstrukce komunikací Příční a Tyršova – odloženo na rok 2019* | *80 000* | *0* |
| 21. | **Projekty VO - Loudilka, Srázná a Sadová** | 70 000 | **70 000** |
| 22. | Studie nových obytných zón – probíhá zpracování | 70 000 | 0 |
| 23. | *Projekt řešení odpadních vod Pod Strání – odloženo na rok 2019* | *70 000* | *0* |
| 24. | Projekt rekonstrukce bývalé spořitelny – probíhá zpracování | 80 000 | 0 |
| 25. | **Projekt cyklostezky Petrovice-Okříšky** | 895 000 | **895 000** |
|  | **Celkem** | **43 223 000** | **28 138 000** |
|  | ***bez úvěrového rámce*** |  | ***21 985 000*** |
|  |  |  |  |
|  | ***Žádosti o dotace - zatím nerozhodnuté*** |  |  |
| 26. | *Cyklostezka Petrovice-Okříšky (připravujeme žádost do SFDI)* | *10 000 000* | *0* |
| 27. | *Analýza rizik skládky průmyslových odpadů (připravujeme 2. žádost do OPŽP)* | *600 000* | *0* |
| 28. | *Revitalizace rybníka Obecník (podaná žádost do OPŽP)* | *1 200 000* | *0* |
|  | **Celkem** | **11 800 000** | **0** |
|  |  |  |  |
|  | ***Akce v rezervě podle možností rozpočtu a technické připravenosti*** |  |  |
| 29. | *Parkoviště u bytového domu U Stadionu* | *800 000* | *0* |
| 30. | *Rekonstrukce vodovodu J. A. Komenského, U Stadionu* | *1 000 000* | *0* |
| 32. | *Rekonstrukce chodníků a přechodů na hl. křižovatce* | *1 300 000* | *0* |
| 33. | *Rekonstrukce chodníku Nádražní (hotel - křižovatka)* | *400 000* | *0* |
| 34. | *Rekonstrukce chodníku Nádražní (křižovatka - restaurace)* | *250 000* | *0* |
| 35. | *Úpravy objektu spořitelny na ÚM / roční část* | *1 000 000* | *0* |
|  | **Celkem** | **4 750 000** | **0** |
|  |  |  |  |
|  | **Celkem** | **59 773 000** | **28 138 000** |
|  | ***bez úvěrového rámce*** |  | ***21 985 000*** |

**Návrh usnesení:**

**Zastupitelstvo městyse Okříšky bere na vědomí vyhodnocení programu výstavby pro rok 2018.**