**Bod č. 8 – vyhodnocení programu výstavby za rok 2019**

**Usnesení Č. 7-240/26/2019:**

**Rada:**

1. **doporučuje zastupitelstvu městyse schválit vyhodnocení programu výstavby na rok 2019 dle návrhu** *(příloha č. 4)***,**

Z akcí zařazených do programu výstavby na rok 2019 se nerealizovaly první dvě:

* v letošním roce nezačala původně plánovaná IV. etapa rekonstrukce kanalizace a intenzifikace ČOV, z organizačně-technických důvodů zajištění zimní údržby komunikací a kvalitní pokládky živičných povrchů po rekonstrukci byl její začátek posunutý na jaro 2020,
* z kapacitních důvodů bohužel nezvládla dodavatelská firma pokládku nových kabelů VO na ulici Masarykova, jedná se o opakovaně odsouvanou akci, bude realizována v roce 2020.

Akce č. 8 – venkovní areál za kulturním domem – byla zahájena, dokončení proběhne také na jaře příštího roku. Naopak byly v průběhu roku doplněny a realizovány tři akce č. 11 – 13, které vyplynuly z havarijního stavu a z akcí jiných subjektů. Z projektových dokumentací, byla dokončená pouze studie nových bytných zón, ostatní zatím nejsou hotové kvůli přetížení projektantů.

Žádná akce z dalších částí nebyla do programu zařazená. V případě akcí v části B proto, že městys neuspěl s žádnou z podaných žádostí o dotace na jejich kofinancování, akce v části C nemohly být realizovány kvůli návaznosti na jiné, zatím nedokončené investice městyse nebo jiných investorů, nedokončenému stavebnímu řízení nebo jiným omezením.

Celkově bylo letos proinvestováno 5,657 milionů korun, z toho 3,354 milionů korun bylo hrazeno z rozpočtu městyse, zbytek z dotací a příspěvků jiných subjektů. Uspořené finanční prostředky budou sloužit především pro rekonstrukce kanalizace a intenzifikace ČOV, která bude probíhat v následujících dvou letech, a další investiční akce.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **A K C E** | **Celkové náklady** | **Vlastní ná-klady 2018** |
| 1. | *IV. etapa rekonstrukce kanalizace + intenzifikace ČOV + rekonstrukce vodovodu Masarykova / dotace OPŽP – odloženo na 2020* | *75 362 000* | *0* |
| 2. | *Nové kabely veřejného osvětlení / roční část – odloženo na 2020* | *3 500 000* | *0* |
| 3. | **Modernizace kontejnerových stání / dotace OPŽP a FV** | 812 000 | **233 000** |
| 4. | **Analýza rizik skládky průmyslových odpadů / společně se 3 partnery** | 804 000 | **201 000** |
| 5. | **Revitalizace rybníka Obecník / dotace SFŽP** | 1 637 000 | **519 000** |
| 6. | **Rekonstrukce a rozšíření hřbitova – roční část** | 400 000 | **77 000** |
| 7. | **Vybudování zázemí Technických služeb (topírna) – roční část** | 300 000 | **78 000** |
| 8. | Dokončení venkovního reálu za kulturním domem – dokončení 2020 | 350 000 | **260 000** |
| 9. | **Nátěr fasády DChB** | 105 000 | **105 000** |
| 10. | **Výkupy pozemků pod chodníky a komunikacemi – roční část** | 500 000 | **25 000** |
| 11. | **Rekonstrukce komunikace Na Kopečku** | 673 000 | **673 000** |
| 12. | **Výměna otopných jednotek ve školní tělocvičně** | 290 000 | **287 000** |
| 13. | **Rekonstrukce VO na Loudilce** | 413 000 | **413 000** |
|  |  |  |  |
| 14. | *Projekt rekonstrukce ulice Sadová – odloženo na rok 2020* | *150 000* | *0* |
| 15. | *Projekt rekonstrukce komunikací Příční a Tyršova – odloženo na rok 2020* | *80 000* | *0* |
| 16. | **Studie nových obytných zón** | 70 000 | **70 000** |
| 17. | *Projekt řešení odpadních vod Pod Strání – odloženo na rok 2020* | *70 000* | *0* |
|  | **Celkem** | **85 929 000** | **3 354 000** |
|  |  |  |  |
|  | ***B) Akce, na něž bylo požádáno o dotace*** |  |  |
| 18. | *Rekonstrukce komunikací a chodníků ulice V Zahradách – žádost o dotaci z MMR neuspěla* | *6 840 000* | *0* |
| 19. | *Rekonstrukce parkoviště U Stadionu – žádost o dotaci z MMR neuspěla* | *2 720 000* | *0* |
| 20. | *Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ – žádost o dotaci z MMR neuspěla* | *4 500 000* | *0* |
| 21. | *Přístavba mateřské školy – žádosti o dotace z IROP a z MF neuspěly* | *18 200 000* | *0* |
| 22. | *Cyklostezka Petrovice-Okříšky – žádost o dotaci ze SFDI zatím odložena* | *12 000 000* | *0* |
|  | **Celkem** | **44 260 000** | **0** |
|  |  |  |  |
|  | ***C) Akce pro možné zařazení podle připravenosti a vývoje rozpočtu*** |  |  |
| 23. | *Zbourání kotelny u bytového domu U Stadionu – společně s kabelizací E.ON až na jaře 2020* | *350 000* | *0* |
| 24. | *Rekonstrukce vodovodu J. A. Komenského, U Stadionu – odloženo na rok 2020* | *1 000 000* | *0* |
| 25. | *Průmyslová zóna – prodloužení inženýrských sítí a komunikace – odloženo na rok 2020* | *1 000 000* | *0* |
| 26. | *Rekonstrukce chodníků a přechodů na hl. křižovatce – odloženo na rok 2020* | *1 700 000* | *0* |
| 27. | *Přesunutí a úpravy přechodu u základní školy – odloženo na rok 2020* | *600 000* | *0* |
|  | **Celkem** | **4 650 000** | **0** |
|  |  |  |  |
|  | **Celkem** | **134 839 000** | **3 354 000** |

**Návrh usnesení:**

**Zastupitelstvo městyse Okříšky bere na vědomí vyhodnocení programu výstavby pro rok 2019.**