**Bod č. 7 – vyhodnocení programu výstavby za rok 2020**

Z akcí zařazených do programu výstavby na rok 2020 se některé nerealizovaly z důvodů návazností na jiné stavby nebo akce jiných subjektů:

* akce č. 3 – rekonstrukce a vybudování nových přechodů pro chodce – bylo provedeno pouze přesunutí přechodu před základní školou a připravené jsou obrubníky pro přechod u hlavní křižovatky na ulici Masarykova, dláždění a ostatní přechody se budou realizovat ve vazbě na rekonstrukci kanalizace na ulici Nádražní v roce 2021,
* akce č. 9 – dokončení rekonstrukce a rozšíření hřbitova – zde se zatím nepodařilo dohodnou na odkoupení části pozemku, klínu mezi novou a starou částí hřbitova, proto práce nepokračovaly
* akce č. 10 – rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici Sadová a akce č. 12 – zbourání staré kotelny U Stadionu se kvůli posunutí kabelizace ze strany společnosti E.ON (dopady koronaviru) odkládají na rok 2021,
* akce č. 13 – výkupy pozemků se letos žádné neuskutečnily,
* akce č. 14 – 17 – všechny projektové dokumentace jsou ve stavu zpracovávání, ale ještě nedokončené a nefakturované.

Tři největší akce jsou rozpracované – IV. etapa rekonstrukce kanalizace + intenzifikace ČOV, přístavba mateřské školy a bezbariérovost a rekonstrukce sociální zařízení v základní škole – a budou přecházet do roku 2021, na kdy je plánované dokončení.

Žádná akce z částí B a C nebyla do programu zařazená. V případě dotačních akcí jsme byli ve třech případech úspěšní, dvě akce se budou realizovat v příštím roce, u třetí – rekonstrukce bývalého úřadu na byty, pokračovaly problémy s projektem, proto jsme požádali o prodloužení termínu do konce příštího roku, zatím čekáme na výsledek (bude po schválení státního rozpočtu). Akce v části C se realizovaly kvůli návaznosti na jiné, zatím nedokončené, investice jiných investorů, popř. kvůli nedokončenému stavebnímu řízení.

V průběhu roku proběhly ještě menší akce – rozšíření, vydláždění a oplocení kontejnerových stání na ulicích Partyzánská, U Stadionu, Masarykova a Nádražní, položení nových živičných povrchů pod Kopečkem a u hřbitovu, zde navíc nové ploty podél komunikace ve spolupráci s majiteli.

Celkově bylo v letošním roce proinvestováno 28,432 milionů korun, z toho 13,079 milionů korun bylo hrazeno z úvěrového rámce, částku 15,439 milionů korun tvoří dotace.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **A K C E** | **Celkové náklady** | **Vlastní ná-klady 2020** |
|  | ***A) Akce k realizaci v roce 2020*** |  |  |
| 1. | **IV. etapa rekonstrukce kanalizace + intenzifikace ČOV + rekonstrukce vodovodu Masarykova** | 64 807 000 | **13 079 000** |
| 2. | **Nové kabely veřejného osvětlení na ul.Masarykova** | 3 500 000 | **500 000** |
| 3. | *Přechody na hl. křižovatky, u zákl. školy a u staré pošty / odloženo na 2021* | *3 420 000* | *0* |
| 4. | **Bezbariérovost a rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ** | 15 077 000 | **64 000** |
| 5. | **Rekonstrukce osvětlení ve školní tělocvičně** | 330 000 | **336 000** |
| 6. | **Přístavba mateřské školy** | 16 880 000 | **12 044 000** |
| 7. | **Přestěhování knihovny do bývalé spořitelny** | 1 000 000 | **993 000** |
| 8. | **Úprava prostor bývalé knihovny pro třídu MŠ** | - | **887 000** |
| 9. | *Rekonstrukce a rozšíření hřbitova – nedořešené majetkové jednání* | *400 000* | *0* |
| 10. | *Nové veřejné osvětlení Sadová + chráničky optické sítě* *– kvůli pozdějšímu zahájení prací E.ONu odloženo na jaro 2021* | *1 700 000* | *0* |
| 11. | **Dokončení venkovního reálu za kulturním domem** | 250 000 | **529 000** |
| 12. | *Zbourání kotelny u bytového domu U Stadionu – kvůli pozdějšímu zahájení prací E.ONu odloženo na jaro 2021* | *500 000* | *0* |
| 13. | *Výkupy pozemků pod chodníky a komunikacemi /roční část* | *800 000* | *0* |
|  |  |  |  |
| 14. | *Projekt rekonstrukce ulice Sadová* | *150 000* | *0* |
| 15. | *Projekt rekonstrukce komunikací Příční a Tyršova* | *80 000* | *0* |
| 16. | *Projekt řešení odpadních vod Pod Strání* | *70 000* | *0* |
| 17. | *Projekt chrániček pro optické sítě / dotace z FV* | *230 000* | *0* |
|  | **Celkem** | **109 194 000** | **28 432 000** |
|  |  |  |  |
|  | ***B) Akce, na něž bylo požádáno o dotace - zatím nerozhodnuté*** |  |  |
| 18. | *Obnova stropní malby v zasedací místnosti zámku – žádost o dotaci z FV neuspěla* | *360 000* | *0* |
| 19. | *Rekonstrukce komunikací a chodníků ulice V Zahradách / dotace z MMR – realizace 2021* | *6 850 000* | *0* |
| 20. | *Rekonstrukce parkoviště U Stadionu / dotace z MMR – realizace 2021* | *3 950 000* | *0* |
| 21. | *Rekonstrukce bývalého úřadu městyse na 7 b.j. / dotace z MMR – požádáno o prodloužení realizace do 2021* | *8 500 000* | *0* |
| 22. | *Revitalizace požárních nádrží ve Staré osadě a vedle hasičské zbrojnice – žádost o dotaci nebyla podána kvůli projektové nepřipravenosti* | *6 500 000* | *0* |
|  | **Celkem** | **26 160 000** | ***0*** |
|  |  |  |  |
|  | ***C) Akce pro možné zařazení podle připravenosti a vývoje rozpočtu*** |  |  |
| 23. | *Rekonstrukce vodovodu J. A. Komenského, U Stadionu* | *1 000 000* | *0* |
| 24. | *Průmyslová zóna – prodloužení komunikace* | *500 000* | *0* |
| 25. | *Parkoviště u bytového domu U Stadionu* | *1 400 000* | *0* |
| 26. | *Rekonstrukce chodníku Sadová* | *1 300 000* | *0* |
|  |  |  |  |
|  | **Celkem** | **4 200 000** | ***0*** |
|  |  |  |  |
|  | **Celkem** | **144 597 000** | **28 432 000** |

**Návrh usnesení:**

**Zastupitelstvo městyse Okříšky bere na vědomí vyhodnocení programu výstavby pro rok 2020.**